проект

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 2-4 сентября 2010 года                        на СК «Воробьевы горы» УДО «РГШ-Столица» летнего Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая готовность | 01.09.10. |  |
| 1. | Организация совещания по вопросу создания Оргкомитета и проведения соревнований | 05.08.10 | Уваров А.Т. Святов А.Н. Середкин М.В. Шишлаков А.К. |
| 2. | Подготовка и выпуск сметы Чемпионата России | 05.08.10 | Воронков А.В. |
| 3. | Формирования призового фонда Чемпионата России | 16.08.10 | Уваров А.Т. |
| 4. | Подготовка наградной атрибутики Чемпионата России | 16.08.10 | Воронков А.В. |
| 5. | Подготовка предложений по ВИП - приглашенным на Чемпионат России изготовление и рассылка приглашений. | 16.08.10 |  |
| 6 | Подготовка пресс-релиза Соревнований | 30.08.10 | Шишлаков А.К. |
| 7. | Подготовка программы и сценарного хода соревнований | 05.08.10 | Плехов Е.Ю. Шишлаков А.К. |
| 8. | Заказ скорой помощи | 05.08.10 | Воронков А.В. Плехов Е.Ю. |
| 9 | Подготовка и направление письма в милицию | 05.08.10 | Плехов Е.Ю. Плехов Е.Ю. |
| 10 | Праздничное оформление СК «Воробьевы горы» | 02.09.10 | Середкин М.В. Сопова М.В. Шишлаков А.К. |
| 11. | Оборудование мест проведения соревнований Трамплины К-72 - установка сетей ограждения на выкате трамплина К-72 - подсыпка опилок на выкаты трамплинов К-72, К-45 - отремонтировать трибуну на выкате К-72 | 02.09.10 | Воронков В.В. Сопова М.В. Шишлаков А.К. Закиров Р.Р. |
| 12 | Организация тестовых прыжков на трамплине К-72 и подписание АКТА готовности трамплина | 30.08.10 | Воронков В.В. Калинин Ю.В. Шишлаков А.К. |
| 13 | Подготовка судейских павильонов трамплина К-72 - Пилоты в судейские павильоны К-72, К-45 - Стулья по 4 шт на судейскую К-72, К-45 - Стол в судейскую К-45 | 02.09.10 | Сопова М.В. Закиров Р.Р. |
| 14 | Обеспечение соревнований громкой связью радиомикрофонами и музыкальным сопровождением | 02.09.10 | Середкин М.В. Сопова М.В. |
| 15 | Обеспечение ГСК соревнований К-72 - оргтехникой; - карточками участников; - канцелярскими принадлежностями; - нагрудными номерами участников соревнований | 02.09.10 | Святов А.Н. Воронков В.В. Сопова М.В. |
| 16. | Оборудование площадки для награждения победителей соревнований (наградного городка) Пьедестал для награждения, Баннеры, Флаг Москвы | 03.04.10 | Сопова М.В. |
| 17 | Выделение и подготовка мест на комплексе для ВИП | 03.04.10 | Середкин М.В. Сопова М.В. |
| 18 | Выделение и подготовка мест стоянки для служебного транспорта ВИП и СМИ | 06.05.10 | Середкин М.В. Сопова М.В. |
|  | Выделения помещения для обмера участников соревнований и заседания судейской коллегии | 06.05.10 | Святов А.Н. Сопова М.В. |